## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/monkeylucky1551/GCS-G5
Grupo: | 5
Proyecto: | Sistema de seguimiento académico de un colegio de nivel secundario | SACNS
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2021-10-11
Fin: | 2021-12-20
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Cliente | - | - | Ramos JP / DF | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 100%
Desarrollo del Cronograma de Proyecto | Docuemento de cronograma del proyecto | SACNS-DCP.XLSX | Zenobio /DB, Fanola/DB , Balceda/BDA,Carhuamaca | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 100%
Listado Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | SACNS-DHU.XLSX | Llerena/DF,Araujo/SM,Lazaro A /SM,Ramos /JP / DF | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 100%
Plan del proyecto | Documento del plan de proyecto | SACNS-DPP-DOCX | Zenobio /DB, Fanola/DB , Balceda/BDA,Carhuamaca | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 100%
Diseño de Base de Datos | Documento de Base de Datos | SACNS-DBD.PDF | Balceda/BDA,Ramos/JP,Zenobio/DB | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
Diseño de Interface Web | Documento de Diseño de Interface | SACNS-DDI.PDF | Llerena/DF,Lazaro A /SM | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
Diseño de Software | Documento de Diseño de Software | SACNS-DDS.PDF | Fanola /DB, Araujo /SM, Carhuamaca / DF | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
Establecer estilos para la web | Guía de Estilos | SACNS-DGE.PDF | Llerena/DF,Lazaro A /SM,Araujo /SM | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 100%
Configuración Base de datos | Manual de Configuración | SACNS-DCBD.PDF | Balceda/BDA, Ramos,Araujo /SM,Zenobio/DB | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 100%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
Hito 1 - Fin del Sprint 1 |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-11-01 | 100%
HU - Modulo Autenticación de Usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | SACNS-MAU | Ramos JP / DF,Zenobio/DB,Araujo /SM | 2021-11-01 | 2021-11-14 | 100%
HU - Modulo Usuario Profesor | Módulo de Usuario Profesor | SACNS-MUP | Lazaro A /SM,Balceda /BDA,Llerena/DF,Fanola /DB,Carhuamaca / DF | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 80%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-11-21 | 2021-11-21
Hito 2 - Fin del Sprint 2 |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-21 | 90%
HU - Módulo Usuario Padre de familia | Módulo Usuario padre de familia | SACNS-MUPF | Ramos JP / DF,Araujo /SM,Fanola /DB,Carhuamaca / DF,Balceda/BDA | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 0%
HU - Módulo Usuario Administrador | Módulo Usuario Administrador | SACNS-MUD | Lazaro A /SM,Zenobio/DB,Llerena/DF | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 0%
Generar documentación para la instalación | Manual de instalación | SACNS-DI | Llerena/DF,Ramos JP / DF, Lazaro A /SM,Zenobio/DB | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SACNS-MU | Balceda/BDA,Carhuamaca / DF,Araujo /SM,Fanola /DB | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 0%
Sprint retrospective | - | - |  | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint 3 |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-12-19 | 0%

## Miembros del Grupo
Participantes y Roles
Nombre | Rol | Abreviatura
Ramos Rivas | Jefe de Proyecto | JP / DF
Edgar Zenobio | Desarrollador Backend | DB
Valeria Llerena | Desarrollador Frontend | DF
Fanola Tarazona, Jonathan | Desarrollador Backend | DB
Carhuamaca Albert | Desarrollador Frontend | DF
Lázaro Escobar, Vivian | Analista de Software /Scrum Master | A /SM
Balceda Delgado, Adriana | Admibistrador de BD | BDA
Araujo Santillan, Pedro | Scrum Master | SM